## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO
REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN: 014528 - 28/07/2022- 014528 - 28/07/2022
FACULTAD: INGENIERIA
PROGRAMA: INGENIERIA DE SISTEMAS
Factor/Condición | Oportunidad de mejora | Actividad/Acción | Vinculación con el plan de acción institucional | Peso de la Actividad/Acción | Indicador | Meta |  |  | Descripción | Recursos | Fecha de Inicio programada (DD/MM/AA) | Fecha fin programada (DD/MM/AA) | Responsables | Involucrado | Medios de verificación | Estado | % de cumplimiento
[6 empty] | Corto | Mediano | Largo plazo
Factor 3 | Fortalecer la participación de docentes de la sede Maicao en capacitaciones pedagógicas en educación superior. | Diseñar e implementar un ciclo de formación pedagógica en educación superior para docentes de la sede Maicao. | Fortalecimiento de la formación en docencia universitaria con miras a mejorar el desarrollo pedagógico. | 10% | Número de docentes de la sede Maicao que participan en al menos una capacitación pedagógica. | 5 docentes | 10 docentes | 15 docentes | Se desarrollarán jornadas formativas semestrales, presenciales y virtuales, sobre pedagogía universitaria, evaluación por competencias, educación inclusiva y tecnologías aplicadas. | Recursos Humanos, recursos fisicos, recursos tecnol | 25 de junio del 2025 | 25 de noviembre del 2025 | Directora acádemica del programa Vicerrectoría Académica | Docentes sede Maicao | Listados de asistencia y evidencias fotográficas | En planeación | 35%
Factor 5 | Mejorar el desempeño general de los estudiantes en las pruebas Saber Pro. | Diseñar e implementar un plan integral de preparación para las pruebas Saber Pro, con componentes específicos por competencias genéricas y específicas. | Plan de Acción Institucional 2025 – Proyecto: Fortalecimiento académico de los estudiantes. Acción: Implementar estrategias académicas que mejoren el rendimiento en pruebas externas. | 15% | Variación positiva en el puntaje promedio global y por competencias en Saber Pro. | Mejorar 5 % en lectura crítica y razonamiento cuantitativo | Implementar 2 asignaturas extracurriculares (Saber Pro I y II) | Alcanzar promedio superior al nacional en al menos 3 competencias | El plan incluirá simulacros regulares, tutorías focalizadas, talleres con egresados destacados, acompañamiento académico personalizado y dos asignaturas extracurriculares orientadas al fortalecimiento de competencias genéricas. | Plataforma de evaluación, recursos docentes, materiales impresos y digitales | Segundo Semestre 2025 | Segundo semestre 2026 | Coordinación del programa, Comité Curricular, Dirección de Docencia | Docentes, estudiantes, egresados, tutores | Reportes de simulacros, actas, resultados de Saber Pro, planillas de seguimiento | En Ejecucion | 25%
Factor 6 | Fortalecer el seguimiento de los estudiantes identificados por el sistema de alertas tempranas. | Diseñar e implementar un protocolo para el seguimiento académico y psicosocial de los estudiantes identificados por el sistema de alertas tempranas, que contemple responsables, tiempos de intervención, rutas de remisión y mecanismos de evaluación del impacto. | Plan de Acción Institucional 2025 – Proyecto: Fortalecimiento académico de los estudiantes. Acción: Implementar estrategias académicas que mejoren el rendimiento en pruebas externas. | 15% | Porcentaje de estudiantes identificados por alertas tempranas que fueron atendidos bajo el protocolo institucional. | 20% de estudiante atendidos | 70% de estudiante atendidos | 100% de estudiante atendidos | Diseñar e implementar un protocolo de seguimiento académico y psicosocial para los estudiantes identificados por el sistema de alertas tempranas, con el fin de garantizar una intervención oportuna y sistemática que contribuya a la permanencia estudiantil y al éxito académico. | Recursos Humanos | Segundo Semestre 2025 | Permanente | Coordinación del programa, Comité Curricular, Bienestar Universitario | Estudiantes | Un Informe anual | En Ejecucion | 25%
Factor 7 | Ausencia de convenios de doble titulación formalizados con instituciones extranjeras. | Formalizar al menos un convenio de doble titulación con una universidad extranjera. | Plan de Acción Institucional 2025 – Proyecto: Internacionalización del currículo. Acción: Promover convenios internacionales que favorezcan la doble titulación y el reconocimiento mutuo de programas académicos. | 25% | Número de convenios de doble titulación formalizados. | Diseño de propuesta con requisitos académicos compatibles | Formalización de 1 convenio | Implementación y movilidad de al menos 3 estudiantes | Se desarrollará un estudio de equivalencias curriculares por resulrados de aprendizaje con universidades aliadas, se establecerán mesas de trabajo con contrapartes académicas, y se gestionará la firma del convenio. Posteriormente, se iniciará la fase de implementación. | Comisión de internacionalización, traducción de documentos, asesoría jurídica, reuniones internacionales (virtuales/presenciales). | 2025-08-15 | 2026-06-30 | Coordinación del Programa – Oficina de Relaciones Internacionales | universidades extranjeras | Acta del convenio firmado, plan de homologación aprobado, evidencia de movilidad estudiantil | En Ejecucion | 25%
Factor 8 | Fortalecer la participación estudiantil en semilleros de investigación | Implementar un plan de orientación para la vinculación de estudiantes a semilleros | Fortalecimiento académico e investigativo | 15% | Número de estudiantes vinculados a semilleros | 8 | 15 | 25 | Promoción de semilleros en clases, ferias y charlas. | apoyo logístico | 2025-08-01 | 30/11/2025 | Coordinación del Programa – Dirección de Investigación | Docentes, estudiantes | Listado de inscritos, actas de semillero, informes de avance | En Ejecucion | 50%
INSTRUCCIONES:
1. Por cada oportunidad de mejora es obligatorio y necesario el diligenciamiento de toda la información solicitada en cada una de las celdas (columnas) dispuestas en el cuadro anterior.
2. El presente formato está diseñado conforme a los requerimientos solicitados por el Ministerio de Educación Nacional.
3. No debe incluir ni eliminar columnas en el formato.
4. El formato para la fecha programada tanto para el inicio como finalización de las actividades es dd/mm/aa.
5. Peso de la actividad/ accion debe describirse sólo caracteres numéricos, sin puntos ni símbolos).
Note on A5: ====== ID#AAABn04FUrM Acreditacion (2025-07-28 14:06:00) De acuerdo a los lineamientos o procedimiento del CNA, en donde se verifican las condiciones que le permitan adelantar, con probabilidades de éxito, procesos de acreditación. Un factor es un conjunto de Cualidades propias de una IES, o de un programa académico en relación con su hacer. Adquieren sentido e identidad en la medida en que se interrelacionen entre sí para fortalecer los procesos que se desarrollan en un programa académico, y están presentes en la realización de los objetivos misionales de la institución y de sus programas. Se entiende por condiciones de calidad el conjunto de requerimientos solicitados por la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES a las instituciones de educación superior para la oferta y desarrollo de programas, por medio de las cuales se otorga o renueva el registro calificado. Estas corresponden al funcionamiento del programa e institucional.
Note on B5: ====== ID#AAABn04FUrs Acreditacion (2025-07-28 14:06:00) Debilidad encontrada, para el programa en el proceso de análisis de la información recopilada a través de la aplicación de instrumentos.
Note on C5: ====== ID#AAABn04FUrQ Acreditacion (2025-07-28 14:06:00) Son las actividades y tareas que permitirán reducir la brecha entre la situación actual y la situación deseada. Para cada actividad propuesta, se necesita realizar un conjunto de tareas programadas, que serán ejecutadas por los responsables asignados.
Note on D5: ====== ID#AAABn04FUrg Acreditacion (2025-07-28 14:06:00) El Director de Programa es el encargado de hacer la gestión específica del Plan de Mejoramiento correspondiente y es necesario que se constituyan en un elemento fundamental para la Planeación Anual realizada por los Decanos y Directores de Programas, de esta manera se ven en la necesidad de fortalecer los mecanismos de articulación entre las Facultades y la Oficina de Planeación, con el fin de que puedan contar con los recursos necesarios. Es importante enunciar el proyecto con el que la oprtunidad de mejora guarda relación.
Note on E5: ====== ID#AAABn04FUr0 Acreditacion (2025-07-28 14:06:00) Peso relativo definido para cada actividad a realizar, a partir de una escala de 1 a 100, complementando un 100% por cada factor.
Note on F5: ====== ID#AAABn04FUrU Acreditacion (2025-07-28 14:06:00) Datos o información, cuantitativa o cualitativa, que permite conocer y describir esa característica. Posibilitan observar o apreciar su desempeño en un contexto dado, por lo que pueden variar de acuerdo con la institución y el programa, lo que permite a ellos darse sus propios indicadores.
Note on J5: ====== ID#AAABn04FUrE Acreditacion (2025-07-28 14:06:00) Explicación textual de lo que se espera lograr.
Note on K5: ====== ID#AAABn04FUrY Acreditacion (2025-07-28 14:06:00) Se debe precisar, en este ítem, todos los requerimientos que los responsables necesitan para asegurar que las acciones programadas se lleven a cabo. Se debe incluir Recursos de Talento Humano, Recursos Físicos, Recursos Financieros, Recursos Tecnológicos, entre otros.
Note on L5: ====== ID#AAABn04FUrw Acreditacion (2025-07-28 14:06:00) Fecha estimada de inicio de la acción de mejora y de finalización de la acción de mejora.
Note on M5: ====== ID#AAABn04FUrk Acreditacion (2025-07-28 14:06:00) Este aspecto debe detallar los responsables de cada una de las acciones o actividades del plan a realizar. Se establece dentro de las responsabilidades que ellos asumen, presentar informes periódicos del avance de las actividades, según lo establecido en el sistema de seguimiento y control del plan.
Note on N5: ====== ID#AAABn04FUrI Acreditacion (2025-07-28 14:06:00) Este aspecto debe detallar los responsables de cada una de las acciones o actividades del plan a realizar. Se establece dentro de las responsabilidades que ellos asumen, presentar informes periódicos del avance de las actividades, según lo establecido en el sistema de seguimiento y control del plan.
Note on O5: ====== ID#AAABn04FUro Acreditacion (2025-07-28 14:06:00) Población de Interés, participante en la implementación de la acción de mejora.
Note on P5: ====== ID#AAABn04FUrc Acreditacion (2025-07-28 14:06:00) Se debe dejar consignado, la manera en la cual se verificará con evidencias físicas, los avances o el cumplimiento de la meta propuesta en cada una de las acciones. El medio de verificación, será utilizado para garantizar y demostrar que efectivamente se avanzó en el cumplimiento del objetivo trazado, en un periodo de tiempo determinado, o si se superó en su totalidad la debilidad detectada en la autoevaluación.